## Planilha1
Backlog
Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | TAM(#) | Prioridade | Planejados | Entregues | Pendentes
Documentação completa | Documentação completa do projeto sendo contexto, objetivo, justificativa, Escopo, Resumo do projeto, Resultados esperados, Requisitos, Limites e exclusões, Macro cronograma, Rescursos necessarios, Riscos, premissas e restrições, Steakholders. | Essencial | G | 13 | 1 | 96 | 67 | 29
Planejamento da atividade na ferramenta de gestão trello e github | Organização e planejamento do projeto completo em ambas plataformas sendo elas github e trello, sendo atualizadas diariamente | Essencial | P | 5 | 1
Modelo logico banco de dados | Realizar o modelo logico de negocio do projeto no Mysql | EssenciaL | M | 8 | 2
Criar o script do banco de dados | Criação do Script do banco de dados de acordo com a modelagem lógica feito no mysql | Essencial | M | 8 | 2 |  |  |  | ;
Criar a pagina home | Criação e estilização da pagina home do website feita com HTML e CSS | Essencial | G | 13 | 1
Criação da pagina personagens | Criação e estilização da pagina personagens no website | Essencial | G | 13 | 1
Criar a pagina EPF | Criação e estilização da pagina EPF do website feita com HTML e CSS | Essencial | G | 13 | 1
Criação da pagina comunidade | Criação e estilização da pagina comunidade no website | Essencial | G | 13 | 1
Criar a pagina home cadastro/login | Criação e estilização da pagina cadastro/login do website feita com HTML e CSS | Essencial | G | 13 | 1
Criação da pagina dashboard | Criação e estilização da pagina dashboard no website e criação das KPI`S | Essencial | G | 13 | 1
Configuração da API web-data-viz | Configuração da API web-data-viz de acordo com o site para o cadastro | Essencial | M | 8 | 2
Configuração da API aquino | Configuração da Api data-aquino para a inserção de dados no banco e na dashboard | EssenciaL | M | 8 | 2
Configuração do sistema operacional | Configuração correta do sistema operacional que iremos utilizar prezando a maior segurança do cliente | Essencial | P | 5 | 2
Configuração do usuario do banco na VM | Criar o susuario e configurar suas permissões dentro do banco de dados na VM | Essencial | P | 5 | 2
Padronizar CSS | Padronização do CSS do site para facilitar a leitura do codigo | Desejavel | P | 5 | 2
Criação pagina quizes | Criação e estilização da pagina cadastro/login do website feita com HTML e CSS e Java Script | Essencial | G | 13 | 2